## Feuil1
Phase 3 à prévoir 2013/2014
A remplacer | [10 empty] | Robinets | Vannes
ANJINJAOMBY | BF1 | BF2 | [8 empty] | 2 | 1
Robinet | HS | HS
Vanne | OK | HS
Eau | OK | HS
MAROFOTOTRA | BF1 | BF2 | BF3 | [7 empty] | 1 | 3
Robinet | HS | OK | OK
Vanne | HS | HS | HS
Eau | HS | HS | HS
MORAFENO | BF1 | BF2 | BF3 | BF4 | BF5 | BF6 | BF7 | BF8 |  |  | 2 | 7
Robinet | bar: HS BF1 to HS BF8
Vanne | bar: HS BF1 to HS BF8
Eau | bar: HS BF1 to HS BF8
ANTSAHOVY | BF1 | BF2 | BF3 | BF4 | BF5 | BF6 | BF7 | BF8 |  |  | 3 | 7
Robinet | bar: BF1 to BF8
Vanne | bar: BF1 to BF8
Eau | bar: BF1 to BF8
ANTANAMBAO | BF1: BF1; BF2: BF2
Robinet | bar: BF1 to BF2
Vanne | bar: BF1 to BF2
Eau | bar: BF1 to BF2
MORAFENO | BF1: BF1; BF2: BF2 |  |  | 2 | 2
Robinet | bar: BF1 to BF2
Vanne | bar: BF1 to BF2
Eau | bar: BF1 to BF2
AMBODIMANGA | BF1 | BF2 | BF3 | BF4 | BF5 | BF6 |  |  |  |  | 5 | 3
Robinet | bar: HS BF1 to HS BF6
Vanne | bar: HS BF1 to HS BF6
Eau | bar: HS BF1 to HS BF6
BEVAPAZA | BF1 | BF2 | BF3 | BF4 | BF5 | BF6 | BF7 | BF8 | BF9 | BF10 | 3 | 4
Robinet | bar: BF1 to BF10
Vanne | bar: BF1 to BF10
Eau | bar: BF1 to BF10
A remplacer | 3: 18; 4: 27
Coût estimé | 3: 3500000; 4: 1223.7762
Phase 2 en cours en 2013
BEMANIFIKOA | BF1 | BF2 | BF3 | BF4 | BF5 | BF6 | BF7 |  |  |  | 5 | 7
Robinet | bar: Phase 2 en cours en 2013 BF1 to Phase 2 en cours en 2013 BF7
Vanne | bar: Phase 2 en cours en 2013 BF1 to Phase 2 en cours en 2013 BF7
Eau | bar: Phase 2 en cours en 2013 BF1 to Phase 2 en cours en 2013 BF7
AMBODISAKOANA | Phase 2 en cours en 2013 BF1: BF1; Phase 2 en cours en 2013 BF2: BF2; Phase 2 en cours en 2013 BF3: BF3 |  |  |  | 0 | 3
Robinet | bar: Phase 2 en cours en 2013 BF1 to Phase 2 en cours en 2013 BF3
Vanne | bar: Phase 2 en cours en 2013 BF1 to Phase 2 en cours en 2013 BF3
Eau | bar: Phase 2 en cours en 2013 BF1 to Phase 2 en cours en 2013 BF3
Coût à prévoir | [10 empty] | 1395000 | 487.7622
Phase 1 réalisée en 2012
AMBATOSOA | Phase 2 en cours en 2013 BF1: BF1; Phase 2 en cours en 2013 BF2: BF2
Robinet | bar: Phase 2 en cours en 2013 BF1 to Phase 2 en cours en 2013 BF2
Vanne | bar: Phase 2 en cours en 2013 BF1 to Phase 2 en cours en 2013 BF2
Eau | bar: Phase 2 en cours en 2013 BF1 to Phase 2 en cours en 2013 BF2
AMBODIDIVAINA | Phase 2 en cours en 2013 BF1: BF1; Phase 2 en cours en 2013 BF2: BF2; Phase 2 en cours en 2013 BF3: BF3
Robinet | bar: Phase 2 en cours en 2013 BF1 to Phase 2 en cours en 2013 BF3
Vanne | bar: Phase 2 en cours en 2013 BF1 to Phase 2 en cours en 2013 BF3
Eau | bar: Phase 2 en cours en 2013 BF1 to Phase 2 en cours en 2013 BF3
SARAHANDRANO | BF1 | BF2 | BF3 | BF4 | BF5 | BF6
Robinet | bar: BF1 to BF6
Vanne | bar: BF1 to BF6
Eau | bar: BF1 to BF6